## LS5007
Weekly Progress Report (Every Monday) 模具排期表（周一更新）
Update 更新日期: | Nov 24, 2014 | [8 empty] | Part # 产品编号: | [5 empty] | 7141049
Plastopia Mould # 模号: | LM5007-1-1 | [8 empty] | Part Name产品名称: | [5 empty] | Fuel injection Body
Customer Mould #: 客户模号 | N/A | [8 empty] | Color Note 颜色标注: | [8 empty] | Planned 计划 | [5 empty] | Actual 实际进行 | [6 empty] | Delay 延迟
Prepared by 制表人员： | Zhu Zhengfei | [8 empty] | Delayed Reason 延迟原因:
Process 加工流程 |  | November（11月）, 2014 | [23 empty] | December（12月）, 2014 | [26 empty] | January（1月）, 2015
|  | Week(周) 45 | [5 empty] | Week(周) 46 | [5 empty] | Week(周) 47 | [5 empty] | Week(周) 48 | [5 empty] | Week(周) 49 | [5 empty] | Week(周) 50 | [5 empty] | Week(周) 51 | [5 empty] | Week(周) 52 | [5 empty] | Week(周) 1 | [5 empty] | Week(周) 2 | [5 empty] | Week(周) 3 | [5 empty] | Week(周) 4
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
DFM Discussed & Approved 开模分析报告讨论和确认 | Planned | Week(周) 1 1: Holiday for New Year's Day 元旦放假
Actual | bar: Week(周) 45 3 to Week(周) 45 7
Mold Design & Approval 模具设计 & 批准 | Planned | bar: Week(周) 45 8 to Week(周) 46 12
Actual | bar: Week(周) 45 8 to Week(周) 46 12
Ordering Steel &Mold Base 订购钢料及模胚 | Planned | bar: Week(周) 46 13 to Week(周) 49 3
Actual | bar: Week(周) 46 13 to Week(周) 48 24
Core & Cav Milling & Drilling 模仁铣刀及钻孔 | Planned | bar: Week(周) 47 17 to Week(周) 47 19
Actual | bar: Week(周) 47 17 to Week(周) 47 19
Electrode Making 电极制作 | Planned | bar: Week(周) 47 20 to Week(周) 48 28
Actual | bar: Week(周) 47 20 to Week(周) 48 24
Core & Cav CNC 模仁电脑锣加工 | Planned | bar: Week(周) 47 20 to Week(周) 48 24
Actual | bar: Week(周) 47 20 to Week(周) 48 24
Inserts Milling & Drilling 镶件制作 | Planned | bar: Week(周) 47 22 to Week(周) 49 6
Actual | bar: Week(周) 47 22 to Week(周) 48 24
Core & Cav EDM 模仁电火花加工 | Planned | bar: Week(周) 48 26 to Week(周) 49 3
Actual
Ejector Holes 顶针孔 | Planned | bar: Week(周) 49 4 to Week(周) 50 8
Actual
Injection System 注塑系统 | Planned | bar: Week(周) 50 9 to Week(周) 51 16
Actual
Mold Fitting/ Assembly 飞模/装模 | Planned | bar: Week(周) 50 10 to Week(周) 51 18
Actual
Polishing 抛光 | Planned | bar: Week(周) 51 19 to Week(周) 52 24
Actual
First Mold Trial/ T1 T1试模 | Planned | bar: Week(周) 52 24 to Week(周) 52 25
Actual
Engraving 雕刻 | Planned
Actual
2nd Shot Injection/ T2 T2试模 | Planned
Actual
Texture Treatment 晒纹 | Planned
Actual
Final Mold Trial/ T3 最终样品试模 | Planned
Actual